РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2015 	                                            № 51                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 27.03.2015 № 51

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2014 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30. Основная задача Программы – проведение эффективной бюджетной политики.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год.

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Михайловского сельского поселения в 2014 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Впервые бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов сформирован по программной структуре, на основе 7 утвержденных Администрацией Михайловского сельского поселения муниципальных программ. Отличительной  особенностью «программного» бюджета является его формирование с учетом применения программной классификации расходов с непрограммными направлениями, не включенными в муниципальные программы. Данное планирование бюджета позволяет повысить эффективность расходования бюджетных средств, повысить прозрачность и предсказуемость бюджетной политики.

За 2014 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 14 284,5 тыс. рублей, что составляет 98,3 процентов от плановых назначений, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 10 145,3 тыс. рублей или 97,7 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2014 год  составили 71,0 процент.

Основные приоритеты расходов в 2014 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт было направлено 4782,8 тыс. рублей. Это 33,5 % от общего объема расходов.

В целях долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района планируется на трехлетний период. Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Михайловского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Михайловского сельского поселения 14.11.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51.

Для обеспечения сбалансированности бюджета поселения, недопущения просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, были внесены изменения в решение о бюджете, в соответствии с которым в качестве источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено вовлечение остатков на счете местного бюджета на 01.01.2014 года  общей сумме 1 653,7 тыс. рублей.

Впервые с 2014 года в бюджете поселения в рамках программных мероприятий предусмотрены  расходы на обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения. Объем ассигнований на 2014 год 3 334,5  тыс. рублей, исполнение 3 332,5 тыс. рублей или 99,9%.

В целях исполнения контрольной функции сектор экономики и финансов с 01.01.2014 осуществляет исключительные полномочия по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение таких обязательств.

Сектором экономики и финансов осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, проверка бюджетной отчетности подведомственных учреждений.

В целях качественной организации исполнения бюджета поселения в 2014 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения.

Был принят 26 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение»; утверждения Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Михайловского сельского поселения и главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Михайловского сельского поселения; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 42,8 тыс. рублей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2014 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 29.10.2013 № 13.

По подпрограмме 1 два мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме. По мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» план по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 118,5 %, что на 1 298,3 тыс. рублей больше планового значения.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2014 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 13 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 57,26 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 9,82 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 26,3 тыс. рублей.

Ежеквартально, по итогам исполнения бюджета поселения, Администрация поселения участвовала в совещаниях – пропусках, на которых Администрацией Красносулинского района были даны рекомендации усиления работы по реализации мер, направленных на повышение поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет, обеспечению качественного и эффективного исполнения бюджета поселения.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2015 г. по налоговым платежам увеличилась и составила 772,6 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия не в полном объеме отрицательно скажется на оценке качества управления бюджетным процессом Михайловского сельского поселения, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района.

По подпрограмме 2 мероприятия выполнены в полном объеме:

- «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» в части расходов на обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения, которые составили 3 332,5 тыс. рублей и исполнены к плану на 98,3 %. Сумма не освоенных бюджетных средств – 2,0 тыс. рублей, сложилась по фактически заключенным договорам. Просроченной задолженности по принятым расходным обязательствам нет. В 2014 году обеспечено соблюдение бюджетного законодательства в ходе формирования и исполнения бюджета поселения. Бюджетная отчетность формировалась и представлялась своевременно и качественно.

По подпрограмме 3 основные мероприятия выполнены на 100 %.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 год отражены в Таблице 2 к настоящему отчету.

Раздел 3.

Результаты реализации мер муниципального

и правового регулирования.

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового регулирования в 2014 году приняты постановления Администрации Михайловского сельского поселения:

- от 30.05.2014 № 72 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Михайловского сельского поселения и составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- от 16.06.2014 № 79 «Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в Михайловском сельском поселении»;

- от 15.10.2014 № 138 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Михайловского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»;

- от 28.08.2014 № 110 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в Таблице 3 к настоящему отчету.

Раздел 4.

Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 334,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 332,5 тыс. руб. (91,7%).

Объем средств на реализацию подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» муниципальной программы в 2014 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 3 334,5 тыс. руб., фактически израсходовано – 3 332,5 тыс. руб. (98,3%).

Выполнение основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» и подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» финансирования не требуют.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы данные о расходах федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов района и поселения, внебюджетных источников приведены  в Таблице 4 к настоящему отчету.

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

Предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 6 показателям (индикаторам) плановые значения достигнуты.

Не достигнуто плановое значение следующих показателей (индикаторов):

- «Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Михайловского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения».

Невыполнение данного показателя обусловлено увеличением непрограммных расходов за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолженности образовавшейся на 01.01.2014 г по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в таблице 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2014 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную  программу Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами»:

1. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.02.2014 № 18/1 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.02.2014 № 22 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- уменьшение на 629,1 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения;

- увеличение на 2,9 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

2. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.04.2014 № 39 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 41,0 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 31.03.2014 № 26 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

3. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.05.2014 № 61 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 20,0 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.04.2014 № 61 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

4.  Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 16.06.2014 № 81 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

5. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 115 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 60,0 тыс. руб. расходов по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.08.2014 № 35 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

6. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 14.10.2014 № 135 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 82,2 тыс. руб.  расходов по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.09.2014 № 40 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

7. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 22.10.2014 № 142 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30».  Причиной вносимых изменений стала корректировка объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения на очередной  2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

8. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 05.11.2014 № 153/1 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.09.2014 № 40 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 80,0 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения.

9. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 165 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – корректировка бюджетных ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 24.11.2014 № 47 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:

- увеличение на 128,1 тыс. рублей на расходы по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения.

- уменьшение на 2,7 тыс. руб. на уплату межбюджетных трансфертов из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

10. Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 165 «О внесение изменений в приложение к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 30». Причина изменений – увеличение бюджетных ассигнований на 59,8 тыс. руб. на расходы по обеспечению деятельности Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 52 «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2013 № 15 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

Информация о перераспределении бюджетных ассигнований между основными мероприятиями муниципальной программы отражена в Таблице 6 к настоящему отчету.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Для успешной реализации Программы и достижения ожидаемых результатов необходимо выполнение всех запланированных мероприятий и достижения плановых значений показателей (индикаторов), а также проведение оценки эффективности реализации Программы для своевременного выявления факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы и принятие необходимых мер для их минимизации.

Основным результатом реализации программы в 2014 году стало достижение сбалансированности бюджета, отсутствие просроченной задолженности, выполнение норм бюджетного законодательства.

Для определения эффективности реализации Программы необходимо произвести оценку эффективности Программы, которая осуществляется в соответствии с  утвержденными методическими указаниями.

- Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы.

Исполнение 7 индикаторов Программы:

100+100+118,5+82,3+103,5+100+100 = 704,3/7 = 100,6 %

| Наименование показателя (индикатора) | План | Факт | +, - | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наличие бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период (да/нет) | нет | нет | - | 100,0 |
| 2. Качество управления бюджетным процессом в Михайловском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района (степень) | 1 степень за 2014 год | 1 степень за 2014 год | - | 100,0 |
| 3. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения (тыс. рублей) | 7 023,7 | 8 322,0 | +1 298,3 | 118,5 |
| 4. Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Михайловского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения (%) | 86,0 | 71,0 | -15,0 | 82,3 |
| 5. Исполнение расходных обязательств бюджета поселения (%) | 95,0 | 98,3 | +3,3 | 103,5 |
| 6. Отношение объема муниципального долга Михайловского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений (%) | 0,0 | 0 | - | 100,0 |
| 7. Доля расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета (%) | 0,0 | 0 | - | 100,0 |

В результате расчета оценка достигнутых плановых значений показателей (индикаторов) равна 100,6 %, что свидетельствует о средней эффективности реализации муниципальной программы.

- Оценка бюджетной эффективности программы.

В результате расчета установлено, что за 2014 год бюджетная эффективность программы составила 99,9%, что соответствует целевому параметру эффективности (менее 100,0%).

План расходов – 3 334,5 тыс. рублей.

Фактические расходы – 3 332,5 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность = Факт / План *100%= 3 332,5 / 3 334,5 = 99,9%.

В результате проведенной оценки бюджетной эффективности Программу следует считать эффективной.

- Оценка исполнения мероприятий Программы.

Из 9 запланированных мероприятий Программы не в полном объеме выполнено 1 мероприятие. План реализации Программы выполнен на 100,6%.

В результате проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы установлено, что программа эффективна и требует дальнейшей реализации для достижения ожидаемых результатов реализации программы.

Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 168 утвержден план реализации муниципальной программы на 2015 год.

- Таблица 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | - | нет | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Михайловском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | - | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | - | 7 023,7 | 8 322,0 | В связи с выкупом земельного участка и увеличением поступлений по арендной плате за земельные участки ООО «Исаевский машиностроительный завод» |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Михайловского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | - | 86,0 | 71,0 | В связи с увеличением непрограммных расходов за счет средств областного бюджета на погашение кредиторской задолжности по капитальному ремонту МКД за 2013год |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | - | 95 | 98,3 | В связи с исполнением бюджета поселения по доходам |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Михайловского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | - | 0,0 | 0,0 | - |

- Таблица 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Управление муниципальными финансами»

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | исполнение бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов |  | Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей проведены 13 заседания, в результате была погашена задолженность в сумме 57,26 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 9,82 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда в бюджет поселения поступила задолженность в сумме 26,3 тыс. руб. Была увеличена ставка налога на имущество физических лиц на стоимость имущества свыше 500,0 тыс. руб. до 1,5%, что позволит дополнительно увеличить доходную часть бюджета поселения на 30,8 тыс. руб. | - |
| 1.2 | Основное мероприятие «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01.2014 | 31.12.2014 |  | переход на формирование и исполнение бюджета поселения на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения составит в 2020 году более 90 процентов |  | В 2014 году бюджет поселения сформирован по программной структуре на основе утвержденных муниципальных программ, применяется программная бюджетная классификация. Ассигнования бюджета поселения в проекты муниципальных программ по принятым решениям об их выделении на новые расходные обязательства включаются с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12. 2014 |  | подготовка проектов решений Собрания депутатов, нормативных правовых актов Администрации Михайловского сельского поселения, по вопросам организации бюджетного процесса | Разработаны нормативно-правовые акты в части совершенствования бюджетного процесса. Бюджетные ассигнования запланированы на основании утвержденной методики. Отчетность об исполнении бюджета поселения формируется ежемесячно | - |
| 2.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; своевременное выделение бюджетных средств по решениям Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения осуществлялось в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. Резервный фонд Администрации Михайловского сельского поселения запланирован в объеме, не превышающем 3 процента общего объема расходов бюджета поселения. Бюджетные средства своевременно выделяются по решениям Администрации Михайловского сельского поселения в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | - |
| 2.3 | Основное мероприятие «Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Расходы бюджета поселения на выплаты по оплате труда аппарата управления составили 2473,3 тыс. руб.; расходы на обеспечение функций аппарата управления составили – 774,7 тыс. руб. Для закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд было заключено 32 договоров предоставление коммуналь-ных услуг, услуг связи, услуг по вывозу ТБО, информационно-консульта-ционных услуг, услуг по уборке помещений, изготовление ключей ЭЦП; приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, программного обеспечения на общую сумму 774,7 тыс. рублей | - |
| 2.4 | Основное мероприятие «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения | Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения. | - |
| 2.5 | Основное мероприятие «Организация планирования и исполнения расходов бюджета поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета поселения | Кассовое исполнение бюджета составило 98,3 % от годового плана. На финансирование отраслей социальной направленности израсходовано 4 782,8 тыс. рублей или 33,5%, на финансирование. В бюджете поселения предусмотрены средства на реализацию 7 муниципальных программ в сумме 10145,3 тыс. рублей, что составляет 97,7 %. За 2014 год расходы на мероприятия проведенные в рамках программ составили 10 145,3 тыс. рублей или 71,0 % от общего объема расходов бюджета поселения. Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности. | - |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | сохранение объема муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации | Предельный объем муниципального долга Михайловского сельского поселения утвержден в соответствии с требованиями ст.107 БК РФ, объем расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |
| 3.2 | Основное мероприятие «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального Михайловского сельского поселения» | Начальник СЭиФ Левшина Л.В. (Глава поселения Дубравина С.М.) | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 01.01. 2014 |  | 31.12.2014 |  | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации; отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга | планирование расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения произведено в пределах нормативов, установленных БК РФ | - |

- Таблица 3

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 30.05.2014 № 30 | Порядок и срок разработки прогноза социально-экономического развития поселения и составления проекта бюджета поселения на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Администрация Михайловского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 31.05.2014 | 30.05.2014 | - |
| 2 | Постановление Администрации Михай2ловского сельского поселения от 23.06.2014 № 79 | Повышение эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 г | Администрация Михайловского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 30.06.2014 | 16.06.2014 | - |
| 3 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 15.10.2014 № 138 | Основные направления бюджетной и налоговой политики поселения на 2015 – 2017 годы | Администрация Михайловского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 15.10.2014 | 15.10.2014 | - |
| 4 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2014 № 110 | Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита | Администрация Михайловского сельского поселения (сектор экономики и финансов) | 31.08.2014 | 28.08.2014 | - |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | X | X |

- Таблица 4

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за 2014 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами» | всего | 3 334,5 | 3 332,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 334,5 | 3 332,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Долгосрочное финансовое планирование» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 | «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1. 2 | «Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2 | «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» | всего | 3 334,5 | 3 332,5 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 334,5 | 3 332,5 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 | «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 | «Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Обеспечение деятельности Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения» | всего | 3 291,7 | 3 289,7 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 3 291,7 | 3 289,7 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4 | «Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями» | всего | 42,8 | 42,8 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | 42,8 | 42,8 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2 | «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения» | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджет поселения | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |