РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                            №  50                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2016 № 50

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

Для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района в 2015 году в ходе реализации основных мероприятий Программы удалось достичь следующих результатов.

Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован по программной структуре,  на основе 7 утвержденных Администрацией Михайловского сельского поселения муниципальных программ. Программное планирование бюджета направлено на повышение эффективности расходования бюджетных средств, повышение прозрачности и предсказуемости бюджетной политики.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 14 024 ,8 тыс. рублей или 98,6 процента к плановым назначениям, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 12 934,0  тыс. рублей или 98,6 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год составили 92,2 процентов.

Основные приоритеты расходов в 2015 году связаны с обеспечением социально значимых направлений. На финансирование отраслей социальной направленности, к которым относятся культура, спорт, в отчетном периоде было направлено 3 648,8тыс. рублей. Это 26,0 % от общего объема расходов.

Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 год  сформирован сектором экономики и финансов, представлен Главе Михайловского сельского поселения и направлен для рассмотрения в Собрание депутатов Михайловского сельского поселения 15.11.2014.  Проект бюджета прошел публичные слушания и утвержден решением  Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51.

Для обеспечения сбалансированности бюджета поселения, недопущения просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам, были внесены изменения в решение о бюджете, в соответствии с которым в качестве источника финансирования дефицита бюджета предусмотрено вовлечение остатков на счете местного бюджета на 01.01.2015 года  общей сумме 5 373,9 тыс. рублей. Бюджет 2015 года исполнен без привлечения кредитных заимствований.

В рамках программных мероприятий  расходы на обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения составили 3497,9 тыс. рублей или 99,9 % к утвержденным бюджетным назначениям.

Администрацией Михайловского сельского поселения осуществлялась организация исполнения бюджета поселения, формирование бюджетной отчетности об исполнении бюджета поселения, в рамках исполнения контрольной функции осуществлялось исключительное полномочие по санкционированию оплаты каждого денежного обязательства получателей средств после проверки документов, подтверждающих возникновение  таких обязательств.

В целях методологического обеспечения и качественной организации исполнения бюджета поселения в 2015 году разрабатывались проекты постановлений и вносились изменения в решения Собрания депутатов Михайловского сельского поселения.

Был принят 28 нормативно-правовой акт по вопросам: внесения изменений в бюджет поселения; изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение»; о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета поселения; администрирования доходов; о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Михайловского сельского поселения; о порядке исполнения бюджета поселения по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета поселения и порядке составления и ведения кассового плана бюджета поселения.

Заключено 3 соглашения по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения на общую сумму 32,6 тыс. рублей.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Долгосрочное бюджетное планирование» (далее подпрограмма 1);

- «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее подпрограмма 2);

- «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

Для достижения целей и решения задач Программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 2 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 5 основных мероприятия, в подпрограмме 3 – 2 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий Программы в 2015 году осуществлялось в соответствии с планом реализации Программы утвержденным постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 168.

По подпрограмме 1 два мероприятия подпрограммы исполнены в полном объеме. По мероприятию «Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки» план по налоговым и неналоговым доходам бюджета поселения выполнен на 99,2 %.

В целях обеспечения мер по увеличению собираемости налогов в 2015 году Рабочей группой по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей Администрации поселения проведено 13 заседаний. В результате недоимщиками была погашена задолженность в сумме 45,9 т. руб., в том числе в бюджет поселения поступило 4,7 т. руб. Проведен совместный рейд со Службой судебных приставов по недоимщикам, по итогам рейда была погашена задолженность в сумме 16,0 тыс. рублей. Снята задолженность по имущественным налогам, числящаяся за умершими гражданами, в сумме 18,0 тыс. руб. Недоимка в консолидированный бюджет Ростовской области по состоянию на 01.01.2016 составила 3151,8 тыс. рублей.

Несмотря на проделанную работу, недоимка в бюджет поселения по состоянию на 01.01.2016 г. по налоговым платежам увеличилась и составила 3 151,8 тыс. рублей.

- Бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год сформирован по программной структуре на основе 7 утвержденных муниципальных программ.

- Решение о бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015-2017 годы утверждено решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от  25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

- Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета поселения на 2015 год составляет 92,2  процентов.

За 2015 год расходы бюджета поселения исполнены в сумме 14 024,8 тыс. рублей или 98,6 процента к плановым назначениям, в том числе в рамках реализации муниципальных программ в сумме 12 934,0  тыс. рублей или 98,6 процентов к плану. В общем объеме расходов программные расходы за 2015 год составили 98,6 процентов.

По подпрограмме 2 выполнены мероприятия выполнены в полном объеме.

Проведены публичные слушания и утвержден решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения бюджет Михайловского сельского Красносулинского района на 2016 год.

В ходе исполнения бюджета подготовлены 11решений о внесении изменений в бюджет Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.

Внесены изменения в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения 27.07.2007 № 12 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение» в части муниципальных программ Михайловского сельского поселения.

Внесены изменения в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 30.09.2013 № 2 «О создании муниципального дорожного фонда Михайловского сельского поселения» в части  определения дополнительных источников формирования дорожных фондов в 2015 году.

Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений в части совершенствования бюджетного процесса.

Кассовое исполнение расходов бюджета поселения за 2015 год составило 14 024,8 тыс. рублей или 98,6% к плановым назначениям. Главным распорядителем средств бюджета поселения обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы.

Бюджет поселения не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.

По подпрограмме 3 все мероприятия выполнены в полном объеме на 100,0%.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются:

замедление темпов поступления доходов в бюджет Красносулинского района по отношению к ранее запланированному;

нестабильное финансовое положение предприятий добывающей отрасли ООО «Донской камень»;

неплатежеспособность плательщиков налогов.

Раздел 4. Результаты использования бюджетных ассигнований

на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы в 2015году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств бюджета поселения в сумме 3 498,5 тыс. рублей.

Фактические расходы составили 3 497,9 тыс. рублей, счет средств бюджета поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию Программы за  2015 год отражены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Для успешной реализации Программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов), характеризующих соблюдение бюджетного законодательства.

В 2015 году предусмотрено 7 показателей (индикаторов)  Программы и подпрограмм.

По 4 показателям (индикаторам) Программы достигнуты запланированные результаты, 3 показателей (индикаторов) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Информация о достигнутых значениях показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм отражены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем             изменениях  в муниципальную программу.

В течение 2015 года в муниципальную программу семь раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 15.01.2015 № 8, от 27.02.2015 № 34, от 14.05.2015                 № 63, от 15.06.2015 № 85, от 28.08.2015 № 138, от 12.10.2015 № 159, от 14.12.2015 № 193.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований  в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от  25.12.2014  № 51             «О  бюджете  Михайловского сельского поселения Красносулинского  района  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

уточнения показателей (индикаторов) муниципальной программы;

корректировки объема бюджетных ассигнований на 2016 год в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения                        от 10.06.2015 № 77 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Михайловского сельского поселения 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год».

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы, в том числе бюджетной эффективности.

По степени фактического достижения целевых показателей (индикаторов) эффективность Программы рассчитана как суммарное значение фактических значений, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей (индикаторов), утвержденных Программой, деленное на количество показателей, а именно:

отношение фактического значения показателя 1 к плановому значению составило 1;

отношение фактического значения показателя 2 к плановому значению составило 1;

отношение фактического значения показателя 1.1 к плановому значению составило 0;

отношение фактического значения показателя 1.2 к плановому значению составило 1;

отношение фактического значения показателя 2.1 к плановому значению составило 1;

отношение фактического значения показателя 3.1 к плановому значению составило 1;

отношение фактического значения показателя 3.2 к плановому значению составило 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы  (Эо) составляет – 0,85 что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования (СРом) составляет -1, что характеризует высокий уровень реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме (СРм) и соответствует – 1.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям

ССуз – 3 497,9/3498,5=1,0

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет:

Эис – 1/1=1,0

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы оценивается как высокая.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом оценивается по формуле:

УРпр = Эо * 0,5 + СРом * 0,3 + Эис * 0,2

и составляет: 0,85*0,5+1*0,3+1,0*0,2=0,925

Уровень реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается как удовлетворительный.

По итогам 2015 года объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета поселения.

Раздел 8. Результаты реализации мер муниципального и правового

регулирования

В целях обеспечения реализации мер муниципального и правового  регулирования в 2015 году подготовлены и приняты постановления Администрации поселения:

- от 10.06.2015 № 77 «Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Михайловского сельского поселения 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

- от  11.06.2015	 № 81 «О Порядке формирования, ведения и              утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Михайловского сельского поселения»;

- от 23.10.2015  № 163 «О порядке формирования муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»;

- от 31.12.2015 № 222 «Об утверждении порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Михайловского сельского поселения, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Михайловского сельского поселения;

-  от 31.12.2015 № 223 «Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период».

Сведения о реализации мер правового регулирования, предусмотренных муниципальной программой отражены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 9. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы

Для достижения целей и задач, а также ожидаемых результатов муниципальной программы, требуется ее дальнейшая реализация. В связи с чем, распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 90  утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами» за 2015 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наличие бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период | да/нет | нет | нет | нет | - |
| 2. | Качество управления бюджетным процессом в Михайловском сельском поселении, определяемое Финансово-экономическим управлением Администрации Красносулинского района | степень | I | I | I | - |
| Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения | тыс. рублей | 8322,0 | 6 488,3 | 6 435,3 | Уточненный план налоговых и неналоговых доходов выполнен на 99,2 %. Одна из основных причин невыполнения плана- финансовая нестабильность отдельных предприятий. |
| 1.2. | Доля расходов бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных программ Михайловского сельского поселения, в общем объеме расходов бюджета поселения | процентов | 71,0 | 87,0 | 92,2 | В связи с увеличением программных расходов. |
| Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Исполнение расходных обязательств бюджета поселения | процентов | 98,3 | 95 | 98,6 | В связи с исполнением бюджета поселения по доходам |
| Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Отношение объема муниципального долга Михайловского сельского поселения к общему годовому объему доходов бюджета поселения без учета объема безвозмездных поступлений | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 3.2. | Доля расходов на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения в объеме расходов бюджета поселения, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета | процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

Приложение № 2

к отчету к отчету о реализации муниципальной

программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными

финансами» за 2015 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид акта | Основные положения | Ответственный исполнитель | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 10.06.2015 № 77 | Об утверждении Порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития Михайловского сельского поселения 2016-2018 годы и составления проекта бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год | Сектор экономики и финансов | 10.06.2015 | 10.06.2015 |  |
| 2 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 11.06.2015 № 81 | О Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Михайловского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 11.06.2015 | 11.06.2015 |  |
| 3 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 23.10.2015 № 163 | О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений Михайловского сельского поселения и финансового обеспечения выполнения муниципального задания | Сектор экономики и финансов | 23.10.2015 | 23.10.2015 |  |
| 4 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.12.2015 № 222 | Об утверждении порядка разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Михайловского сельского поселения, плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Михайловского сельского поселения | Сектор экономики и финансов | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  |
| 5 | Постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 31.12.2015 № 223 | Об утверждении Правил разработки и утверждения бюджетного прогноза Михайловского сельского поселения на долгосрочный период | Сектор экономики и финансов | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  |

Приложение № 3

к отчету к отчету о реализации муниципальной

программы Михайловского сельского поселения «Управление муниципальными финансами» за 2015 год

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета,

бюджета района, бюджетов поселений и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» за  2015 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальнойпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами | всего | 3 498,5 | 3 497,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | 3 498,5 | 3 497,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1. | Долгосрочное финансовое планирование | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Разработка и реализация механизмов контроля за исполнением доходов бюджета поселения и снижением недоимки | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. | Формирование расходов бюджета района в соответствии с муниципальными программами | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 2. | Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса | всего | 3 498,5 | 3 497,9 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | 3 498,5 | 3 497,9 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. | Планирование бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Михайловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. | Обеспечение деятельности Администрации Михайловского сельского поселения | всего | 3 465,9 | 3 465,3 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | 3 465,9 | 3 465,3 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.4. | Межбюджетные трансферты из бюджета поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | всего | 32,6 | 32,6 |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | 32,6 | 32,6 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 2.5. | Организация планирования и исполнения расходов бюджета района | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 3. | Управление муниципальным долгом Михайловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Михайловского сельского поселения, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. | Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Михайловского сельского поселения | всего | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | бюджет района | - | - |
|  |  | бюджеты поселений | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |