РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                            № 52                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от  31.03.2016 № 52

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

Раздел 1.  Конкретные результаты,

достигнутые за 2015 год

В целях минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2015 году реализованы мероприятия, в результате которых решены задачи по:

обеспечению эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров  и происшествий на водных объектах;

организации работы по предупреждению и пресечению нарушений требований пожарной безопасности и правил поведения на водных объектах;

создание и обеспечение современной эффективной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб.

В целях повышения уровня пожарной безопасности населения и территории  проведены мероприятия по предупреждению пожаров и дооснащению средствами тушения пожаров. Оформлен 1 стенд по пожарной безопасности, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пропаганды среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций для достижения поставленных задач: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения; оформлен 1 стенд по предупреждению и ликвидации ЧС; проведено обучение должностных лиц по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее по тексту – ГО и ЧС); проведено 10 заседаний комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее по тексту – КЧС и ОПБ).

В целях предупреждения происшествий на водных объектах установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено». На сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, оформлен стенд по оказанию первой помощи при происшествиях на воде.

Раздел 2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» состоит из трех подпрограмм:

- Пожарная безопасность;

- Защита от чрезвычайных ситуаций;

- Обеспечение безопасности на водных объекта.

В подпрограмме 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация  одного основного мероприятия:

Основное мероприятия 2.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения». По итогам реализации данного мероприятия  в 2015 году были достигнуты следующие результаты:

- оформлен 1 стенд по пожарной безопасности;

- проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ;

- приобретен костюм пожарного, знаки обозначения пожарных гидрантов, опаханы минерализованные полосы в пожароопасных местах;

-  администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 8 ранцевых огнетушителей, 4 противопожарных щита, противопожарная сигнализация);

- проведены профилактические мероприятия на 9 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности.

Реализация в отчетном году основных мероприятий подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций»:

- обучены 2 должностных лица по ГО и ЧС;

- проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ;

- оформлен 15 стенд по ГО и ЧС;

- приобретены мегафон (громкоговоритель) и комплект индивидуальной защиты;

- проведено 9 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС.

В рамках основного мероприятия 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» для улучшения оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Михайловского сельского поселения: заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения.

По основному  мероприятию 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» достигнуты следующие результаты:

- на 9 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах;

установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено».

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы.

Увеличение роста цен на рынке продаж привело к уменьшению количества закупленных средств индивидуальной защиты.

А также фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2015 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности людей на водных объектах» предусмотрено на 2015 г. за счет средств бюджета поселения –164,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение за отчетный период составляет – 164,1 тыс. рублей, из бюджета поселения.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

из 2 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» не достиг плановые значения 1 показатель; 1 показатель превысил запланированные значения:

- количество обученных специалистов Михайловского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций – 6 человек;

- Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения – 100 процентов.

Показатель подпрограммы 1 «Обеспечение пожарной безопасности» не достиг плановых значений:

- количество обученных лиц в области пожарной безопасности – 6 человек.

По подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» муниципальной программы достигли плановых значений все 2 показателя:

- количество информации по профилактическим мероприятиям – 2 единицы;

- количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты - 2 единицы;

2 показателя подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» запланировано достижение 2-х достигли плановых показателей (индикаторов). По данным показателям (индикаторам) достигнуты следующие значения:

- количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях - 2 единицы;

- Количество несчастных случаев на водных объектах – 0 единиц.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2015 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 6.

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 года в муниципальную  программу внесено 6 изменений, в том числе:

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 16.01.2015 № 10 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» уточнены бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.04.2015 № 54 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.03.2015 № 67 « О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.08.2015 №133 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» нормативно – правовой акт Михайловского сельского поселения приведен в соответствие с действующим законодательством;

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 07.09.2015 № 144.1 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 04.09.2015 № 83 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 16.11.2015 № 175 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» уточнены бюджетные ассигнования в соответствии с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 06.11.2015 № 88 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»;

- постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2015 № 195 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 28» нормативно – правовой акт Михайловского сельского поселения приведен в соответствие с действующим законодательством.

Раздел 7.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной

программы в 2015 году

Эффективности реализации муниципальной программы в 2015 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы:

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

По показателям (индикаторам), большее значение которых отражает большую эффективность:

Эффективность хода реализации целевого показателя 1равна 0,7;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2равна 1,7;

Эффективность хода реализации целевого показателя 1.1равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.1равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,0;

Эффективность хода реализации целевого показателя 3.1равна 1,0;

По показателям (индикаторам) меньшее значение которых отражает большую эффективность:

Эффективность хода реализации целевого показателя 3.2равна 0,0;

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения планового значения данного показателя (индикатора). Вместе с тем не достижение планового значения по вышеназванному целевому показателю вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 6,4 :8= 0,8. Это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 6 : 7 =0,85, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 6:7=0,85;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 164,1:164,2=0,999;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 0,85:0,999=0,851.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана удовлетворительной.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,8*0,5+0,85*0,3+0,851*0,2=0,825.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

Четыре основных мероприятия, финансируемых за счет всех источников финансирования и за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения, выполнены в полном объеме.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод об эффективной реализации муниципальной программы в 2015 году.

Раздел 8.

Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9.

Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 97 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество обученных специалистов Михайловского сельского поселения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | человек | 6 | 9 | 6 | 6 должностных лиц по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций |
| 2. | Охват населения, оповещаемого муниципальной системой оповещения | проценты | 100 | 60 | 100 | Во всех населенных пунктах поселения установлена муниципальная система оповещения. |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных лиц в области пожарной безопасности | человек | 6 | 7 | 6 | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество информации по профилактическим мероприятиям | единиц | 6 | 2 | 2 | - |
| 2.2. | Количество закупленных современных образцов средств индивидуальной защиты | единиц | - | 2 | 2 | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Количество лекций и бесед, проведенных в общеобразовательных и других учебных заведениях | единиц | 2 | 2 | 2 | - |
| 3.2. | Количество несчастных случаев на водных объектах | единиц | - | 1 | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Обеспечение пожарной безопасности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Специалист 1 категории - Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Михайловского сельского поселения, улучшение оперативных возможностей при тушении пожаров и спасании людей на пожарах | оформлен 1 стенд по пожарной безопасности; проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ; администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров (имеются 8 ранцевых огнетушителей, 4 противопожарных щита, противопожарная сигнализация, костюм пожарного, пожарные гидранты обозначены знаками); произведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах; проведены профилактические мероприятия на 9 сходах граждан о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности. | - |
| 3 | Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Дубравина С.М. Специалист 1 категории - Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, проведение профилактических мероприятий и повышение готовности населения к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций | 2 должностных лица по ГО и ЧС прошли обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; Приобретен мегафон (громкоговоритель) и комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты; проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ; оформлено 1 стенд по ГО и ЧС; проведено 9 сходов граждан, на которых проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Специалист 1 категории - Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций | заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения | - |
| 6 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения - Дубравина С.М. Специалист 1 категории - Федянина Я.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств Администрации Михайловского сельского поселения | на 9 сходах граждан проведена информационно-разъяснительная работа с гражданами по предупреждению происшествий на водных объектах; в местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено»; в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | - |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 164,2 | 164,2 | 164,1 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 164,2 | 164,2 | 164,1 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение пожарной безопасности» | всего | 71,0 | 71,0 | 70,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 71,0 | 71,0 | 70,9 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | всего | 71,0 | 71,0 | 70,9 |
|  | федеральный бюджет | - |  | - |
|  | областной бюджет | - |  | - |
|  | бюджет района | - |  | - |
|  | бюджет поселения | 71,0 | 71,0 | 70,9 |
|  | внебюджетные источники | - |  | - |
| Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 83,2 | 83,2 | 83,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности и обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | всего | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 75,7 | 75,7 | 75,7 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |