РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016 	                                                 № 56                        х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

физической культуры спорта» за 2015 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2016 № 56

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год.

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые за 2015 год

В целях привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Михайловского сельского поселения и пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 27, ответственным исполнителем и участниками в 2015 году достигнуты следующие результаты:

среди спортсменов школьных команд было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- жители поселения обеспечены 1спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Организация спортивно массовых мероприятий»:

- среди спортсменов школьных команд было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 261 человек, по сравнению с 2014 годом увеличение количества участников соревнований составило 14 человек;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона. На что потрачено бюджетных средств 29,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем»:

- жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений и спортивных площадок.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в Приложении № 2.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2015 год по итогам 12 месяцев 2015 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований 
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2015 году были предусмотрены бюджетные ассигнования за счет бюджета поселения в сумме 29,0 тыс.рублей.

Фактическое освоение средств составило 29,0 тыс.рублей, или 100,0 % процента.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2015 год отражены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной	программы.

- В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2015 год установлено следующее:

1 показатель муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» достигли плановых значений;

1 показатель подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» муниципальной программы достиг плановых значений;

1 показатель подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» достиг плановых значений.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу.

В течение 2015 финансового года в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №27 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» вносились изменения три раза:

- Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.01.2015 № 14 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27» объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 № 51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.

- Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.08.2015 № 136 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27» - приведение в соответствие с действующим законодательством нормативно-правовых актов Михайловского сельского поселения.

- Постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 14.12.2015 № 192 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Михайловского  сельского поселения от 25.10.2013 № 27» - объемы финансирования муниципальной программы приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 09.12.2015 № 95 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 25.12.2014 №51 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» и корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы на очередной 2016 год.

Раздел 7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2015 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 2:2 = 1,0 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 2:2=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 29,0:29,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 8. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 9. Дальнейшая реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 96  утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2016 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

- Приложение № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Михайловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 27,0 | 30,0 | 30,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 14,0 | 16,0 | 16,0 | - |
| 1.2 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий | единиц | 12,0 | 14,0 | 14,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 22,0 | 22,0 | 22,0 | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

- Приложение № 2

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Организация спортивно массовых мероприятий» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор Кандюрина И.Н. | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, чемпионат по мини-футболу среди любительских команд Красносулинского района, Кубок Ветеранов. среди спортсменов школьных команд было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 261 человек, по сравнению с 2014 годом увеличение количества участников соревнований составило 14 человек. |  |
| 3 | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Глава поселения Дубравина С.М. Инспектор Кандюрина И.Н | 31.12.2015 | 01.01.2015 | 31.12.2015 | повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения | жители поселения обеспечены 1 спортивным залам, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. | - |

- Приложение № 3

Сведения

об использовании федерального бюджета, областного бюджета, бюджета района, бюджета поселения и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2015 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | всего | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |