РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                            № 44                         х.Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2017 № 44

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2016 г.

Раздел 1.

Конкретные результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный период.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Михайловского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Михайловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 32, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проводились работы по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения.

- проведены мероприятия по приобретению и замене отработанных ламп уличного освещения в хуторах поселения, производилась оплата за уличное освещение;

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника;

-  проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора, а так же по содержанию придворовых территорий в порядке;

-проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования, по дезинфекции питьевой системы, проведено бактериологическое исследование питьевой воды;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок прилегающие территории памятников, территории спортивных и детской площадок;

- информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, благоустройства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений;

- для обустройства территории отдыха приобретены и установлены лавочки, урны и уличные тренажеры.

- для проведения работ по благоустройству оказаны услуги по содержанию техники, приобретались расходные материалы.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения».

Для достижения целей и решения задач муниципальной программы в отчетном периоде в подпрограмме 1 было предусмотрено 10 основных мероприятия, в подпрограмме 2 – 7 основных мероприятия.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в 2016 году осуществлялась в соответствии планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 94.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным и иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»: в целях обеспечения питьевой водой производилась оплата электроэнергии по насосной х.Грачев для подачи воды. Проводились работы по ремонту котлов котельной п.Молодежный.

По основному мероприятию 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» информирование населения по вопросам коммунального хозяйства проводилось на сходах граждан, на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления и иная информация по вопросам коммунального хозяйства.

По основному мероприятию 1.4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.5 «Разработка схемы водоснабжения» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятию 1.6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» оплата за муниципальное жилье производилась своевременно.

По основному мероприятию 1.7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятие 1.8 «Мероприятия по теплоснабжению» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

По основному мероприятие 1.9 «Газификация Михайловского сельского поселения» проводилась работа, по включению в областные программы по газификации х. Михайловка, не требующая денежных средств.

По основному мероприятие 1.10 «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» производилась оплата за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» привела к достижению следующих результатов.

По основному мероприятию 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения»:

- произведена оплата за электроэнергию уличного освещения согласно договору; выполнены работы по восстановлению и ремонту уличного освещения в населенных  пунктах поселения;

По основному мероприятию 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 4 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора.

В рамках основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования»:

Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведены работы по благоустройству территории х.Михайловка. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности центральных улиц, мест массового скопления населения. Проводилась проверка достоверности сметной стоимости и расчет начально-максимальной цены контракта. Проводился спил аварийных деревьев.

По основному мероприятию 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» информирование населения проводилось на сходах граждан; на информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства, раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений.

По основному мероприятию 2.5 «Прочее благоустройство»  производилась оплата налоговых платежей за муниципальное имущество.

По основному мероприятию 2.6 «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» в 2016 году приобретены и установлены лавочки, урны,  уличные тренажеры.

По основному мероприятию 2.7 «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» в 2016 году на реализацию данного направления средств не запланировано.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 94 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оплата за электроэнергию уличного освещения производилась согласно договора, произведены работы по восстановлению уличного освещения согласно заключенного договора, заключены договора по благоустройству территории поселения, по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы, население проинформировано по вопросам благоустройства.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно–коммунальное хозяйство Михайловское сельского поселения» на 2016 год по итогам 12 месяцев 2016 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи, с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2016 год 1 965,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 220,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 744,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 1 964,2 тыс. рублей (99,9 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 220,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 743,7 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 11 показателей (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По 10 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (индикатор) не выполнен.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2016 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным 
исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную программу 8 раз были внесены изменения, утвержденные постановлениями Администрации Михайловского сельского поселения от 29.02.2016  №34, от 30.05.2016  № 83, от 15.06.2016 № 89, от 01.07.2016 № 106, от 10.08.2016 № 125, от 03.10.2016 № 142, от 24.11.2016 № 181, от 22.12.2016 № 202.

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2015 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.

.

Раздел 8. Информация о реализации мер регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 13 целевых показателей достигли своих плановых значений 9 показателей, не достиг плановых значений 4 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 2 – 1;

целевого показателя 3 – 1;

целевого показателя 1.1 – 0 или 1;

целевого показателя 1.2 – 0;

целевого показателя 1.3 –1;

целевого показателя 1.4 – 1;

целевого показателя 1.5 – 0 или 1;

целевого показателя 2.1 – 1;

целевого показателя 2.2 – 1;

целевого показателя 2.3 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 9:11= 0,82. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 8:8=1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 7:7=1,0;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 1964,3 : 1965,1 = 0,99;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:0,99=1,01.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 0,82*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=0,91.

Уровень реализации муниципальной программы признан удовлетворительный.

Таким образом, оценивая степень достижения целевых показателей, степень реализации основных мероприятий и бюджетную эффективность, можно сделать вывод о высокой эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Раздел 9. Результаты реализации мер 
муниципального и правового регулирования

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 133 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2016 № 127 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Михайловского сельского поселения»

за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 90,0 | 46,0 | 90,0 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 46,6 | 46,7 | 46,7 | - |
| 3. | Доля многоквартирных домов в целом по Михайловскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 1.2 | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | - | 2 | 1 | - |
| 1.3 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения поселения | процентов | 60,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 1.4 | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 55,0 | 50,0 | 55,0 | - |
| 1.5 | Уровень газификации Михайловского сельского поселения | процентов | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 70,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| 2.2. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 2 | 3 | 3 | - |
| 2.3. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Михайловского сельского поселения»

за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения» | всего | 1 965,1 | 1 965,1 | 1 964,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 220,6 | 220,6 | 220,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 744,5 | 1 744,5 | 1 743,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | всего | 349,5 | 349,5 | 349,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 349,5 | 349,5 | 349,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 117,4 | 117,4 | 117,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 117,4 | 117,4 | 117,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 4 «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 5 «Разработка схемы водоснабжения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 6 «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | всего | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района |  |  | - |
|  | бюджет поселения | 69,3 | 69,3 | 69,3 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 7 «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1. 8 «Мероприятия по теплоснабжению» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | всего | 162,8 | 162,8 | 162,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 162,8 | 162,8 | 162,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | всего | 1 615,6 | 1 615,6 | 1 615,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 220,6 | 220,6 | 220,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 395,0 | 1 395,0 | 1 394,5 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 443,6 | 443,6 | 443,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - |  |
|  | областной бюджет | - | - |  |
|  | бюджет района | - | - |  |
|  | бюджет поселения | 443,6 | 443,6 | 443,4 |
|  | внебюджетные источники | - | Х |  |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 200,8 | 200,8 | 200,8 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 745,8 | 745,8 | 745,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 745,8 | 745,8 | 745,6 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | всего | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 4,8 | 4,8 | 4,7 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | всего | 220,6 | 220,6 | 220,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 220,6 | 220,6 | 220,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство

Михайловского сельского поселения»

за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство Михайловского сельского поселения»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 349,5 | 349,5 | 349,3 | 349,3 | 0,2 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проводились работы по содержанию объектов коммунального хозяйства, заключены договора на ремонт котельной, оплату эл.энергии насосной. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 117,4 | 117,4 | 117,3 | 117,3 | 0,1 тыс. рублей оплата производилась по фактическим расходам ий |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Муниципальный жилой фонд находится в удовлетворительном состоянии. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. «Разработка схемы водоснабжения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Схема водоснабжения разработана в 2014 году. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. «Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | - |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. «Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Возмещение предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в 2016 не требуется. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. «Мероприятия по теплоснабжению» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проводились беседы | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. «Газификация Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проводимые мероприятия по реализации мероприятия не требовало финансирования. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 11 | Основное мероприятие 1.10. «Содержание и обслуживание объектов жилищного хозяйства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Заключено 2 договора на оплату за содержание объектов жилищного хозяйства управляющей организации. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 162,8 | 162,8 | 162,7 | 162,7 | 0,1 |
| 12 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. Население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства. Проводились работы согласно заключенным договорам по содержанию и обслуживанию жилищного хозяйства и оплаты электроэнергии насосной для водоснабжения населения. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X |  |
| 12 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 1615,6 | 1615,6 | 1615,0 | 1610,3 | 0,6 тыс. рублей |
| 13 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 1991 от 28.01.2016г. Приобретались материалы и производился текущий ремонт сетей уличного освещения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 443,6 | 443,6 | 443,4 | 443,4 | 0,2 тыс. рублей оплата по «факту» выполненных работ |
| 14 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 3 субботника. Проведена работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Производилась уборка территории поселения от мусора. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | 200,8 | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок территории спортивных и детской площадок, общественных мест. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно заключенных договоров. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Производился покос сорной растительности. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 745,8 | 745,8 | 745,6 | 745,6 | 0,2 тыс. рублей оплата по факту выполненных работ |
| 16 | Основное мероприятие 2.4. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 17 | Основное мероприятие 2.5. «Прочие благоустройство» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Оплата налоговых платежей за муниципальное имущество. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | - | 0,1 тыс. рублей |
| 18 | Основное мероприятие 2.6. «Обустройство зоны отдыха по ул.Ленина до ул.Доброхотских, х.Михайловка Красносулинского района» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | За счет средства из резервного фонда Правительства Ростовской области приобретены лавочки, урны, уличные тренажеры. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 220,6 | 220,6 | 220,5 | 220,5 | 0,1 тыс. рублей |
| 19 | Основное мероприятие 2.7. «Строительство и реконструкция объектов уличного освещения» | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Работы по строительству сетей уличного освещения в п. Молодежный произведены в 2015г. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 20 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проводились работы по уборки мусора и скашивание сорной растительности с территории поселения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Велись работы по благоустройству территории поселения. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 21 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1965,1 | 1965,1 | 1964,3 | 1959,6 | 0,8 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения – Глава поселения Дубравина С.М. Специалист первой категории по благоустройству Баранова Н.И. | X | X | X | 1965,1 | 1965,1 | 1964,3 | 1959,6 | 0,8 тыс. рублей |