РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2017 	                                                 № 46                        х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие

физической культуры спорта» за 2016 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение к постановлению

Администрации  Михайловского

сельского  поселения

от 31.03.2017 № 46

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 2016 год.

Раздел 1. Конкретные результаты,

достигнутые за отчетный период

В целях привлечение к занятиям физической культурой и спортом максимального количества граждан Михайловского сельского поселения и пропаганде здорового образа жизни в рамках реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 № 27, ответственным исполнителем и участниками в 2016 году достигнуты следующие результаты:

среди спортсменов школьных команд было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- жители поселения обеспечены 1спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Организация спортивно массовых мероприятий»:

- среди спортсменов школьных команд было проведено 8 спортивно-массовых мероприятий: по волейболу, баскетболу, пионерболу, теннису, легкой атлетике, стрельбе, шахматам, шашкам, которые были проведены на хорошем организационном уровне. Количество участников составило 261 человек, по сравнению с 2015 годом увеличение количества участников соревнований составило 14 человек;

- школьные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы);

- спортсмены Михайловского сельского поселения приняли участие в районных соревнованиях: кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, Спартакиада Дона. На что потрачено бюджетных средств 65,0 тыс. рублей.

Реализация в отчетном периоде основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие материальной и спортивной базы» привела к достижению следующих результатов.

В рамках основного мероприятия 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем»:

- жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста. Жителям предоставляется возможность занятий в секциях по волейболу;

- собственными силами проведен текущий ремонт спортивных сооружений и спортивных площадок.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 92 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

В результате спортивные команды обеспечены необходимым инвентарем (мячи, прыгалки, обручи, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы), оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий. Спортсмены выезжали на соревнования. Доставка спортсменов осуществлялась за счет средств бюджета поселения и в ряде случаев собственными силами, без привлечения бюджетных средств.

Оформлено два стенда по пропаганде физкультурных и спортивных мероприятий.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. В результате жители поселения обеспечены 1 спортивным залом, 3 спортивные площадки, спортивные сооружения, что позволяют заниматься спортом жителям любого возраста.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в Приложении № 3 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году является замедление темпов поступления доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, что не позволило выполнить мероприятие 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым  спортивным инвентарем».

Раздел 5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения на 2016 год – 65,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 65,0 тыс. рублей, или 100,0 % процента.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в Приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Для успешной реализации муниципальной программы необходимо достижение плановых значений целевых показателей (индикаторов).

В 2016 году предусмотрено 4 показателя (индикаторов) муниципальной программы и подпрограмм.

По всем 4 показателям (индикаторам) муниципальной программы достигнуты запланированные результаты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в Приложении № 1.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным

исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2016 года принято 3 постановления Администрации Михайловского сельского поселения о внесении изменений в постановление Администрации Михайловского сельского поселения от 25.10.2013 №27 «Об утверждении муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»:

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствие с решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 28.12.2015 № 97 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год»;

изменения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в соответствии с доведенными изменениями по показателям расходов бюджета поселения на 2016 год проектом показателей расходов бюджета поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществлялась по следующим направлениям:

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 4 целевых показателей все показатели достигли своих плановых значений.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

целевого показателя 1.2 – 1;

целевого показателя 2.1 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 4:4= 1,0. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1 = 1,0 что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1=1,0.

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 65,0:65,0= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,0*0,2=1,0

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

Раздел 9. Информация о реализации мер регулирования, в том числе налоговых, кредитных и тарифных инструментов

Меры муниципального и правового регулирования, а так же предлагаемые к реализации меры в текущем году и плановом периоде не планировались.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

В целях совершенствования реализации основных мероприятий муниципальной программы, при поступлении доходов в бюджет поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов, необходимо обновить материально-техническую базу, обеспечить выезды на районные соревнования, обновить спортивный инвентарь.

Для достижения поставленных целей и решения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы. Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 17.12.2015 № 96 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» на 2017 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Михайловского сельского поселения от 27.12.2016 № 127 «О бюджете Михайловского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

- Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан Михайловского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения. | процент | 30,0 | 32,0 | 32,0 | - |
| Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности, в общей численности детей и молодежи | процент | 16,0 | 16,0 | 16,0 | - |
| 1.2 | Увеличение количества проводимых спортивно-массовых мероприятий | единиц | 14,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной потребности | процент | 22,0 | 24,0 | 24,0 | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Организация спортивно массовых мероприятий» | всего | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие материальной и спортивной базы» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Основное мероприятие 2.1 «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»

- за 2016 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спрота»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Развитие спортивной и физкультурно-оздоровительной деятельности Владимировского сельского поселения» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. Реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Михайловского сельского поселения, в том числе: выезды на районные соревнования; комплексные мероприятия среди разных групп и слоев населения Михайловского сельского поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Принимали участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных категорий населения поселения, таких как Спартакиада «Дона», кубок Героя СССР Саламатина, кубок главы Администрации района, чемпионат по мини-футболу среди любительских команд Красносулинского района, Кубок Ветеранов. (авансовые отчеты №№ 40, 42, 43) | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 4. | Подпрограмма 2. «Развитие материальной и спортивной базы» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | - | - | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.1. «Оборудование объектов массового спорта необходимым спортивным инвентарем» | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Повышение уровня обеспеченности и доступности объектов массового спорта для жителей поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Инспектор Кандюрина И.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Объекты массового спорта находятся в постоянной доступности для жителей поселения. | X | 31.12.2016 | X | X | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Инспектор Кандюрина И.Н., Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | - |