Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюд-жетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | X | X | X | 71,0 | 71,0 | 70,9 | 70,9 | 0,1 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Проведены профилактические мероприятия на сходах граждан, проведены беседы среди населения о соблюдении пожарной безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 71,0 | 71,0 | 70,9 | 70,9 | 0,1 тыс. руб. оплата по фактически заключенным договорам |
| 3 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Оформлены 2 стенда по пожарной безопасности, проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ, на 9 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. В Администрации поселения имеются 8 ранцевых огнетушителей. По договору № 86 от 08.06.2015 произведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на сумму 60.0 т.руб. Приобретены : по договору 99 от 19.08.2015г костюм пожарного на сумму 3,2 тыс. руб. и знаки обозначения пожарных гидрантов по договору 526 от 09.11.2015 на сумму 6,2 тыс.руб. Проведено обучение по программе пожарно-техническому минимуму согласно договора 328 от 03.06.2015 на сумму 1,5 тыс.рублей. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | X | X | X | 83,2 | 83,2 | 83,2 | 83,2 | - |
| 5 | Основное мероприятие 2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Осуществление функций по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий ЧС на территории Михайловского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Улучшение оперативных возможностей аварийно-спасательного формирования на территории Михайловского сельского поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | 75,7 | - |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Заключен договора № 28 от 17.03.215, № 28/1 от 07.04.2015, №28/2 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,8 тыс. рублей и 0,2 тыс. руб. запасные части для электромегафонов. Приобретены мегафон (громкоговоритель) и комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты по договору 98 от 19.08.15 на сумму 4,5 т. руб. Оформлен 1 стенд по ГО и ЧС, проведено 14 заседаний КЧС и ОПБ, на 9 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС. Заключено соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 75,7 тыс. рублей. | X | 31.12.2015 | X | X | X | X | Х |
| 8 | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | Проведена информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено». В зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1. | Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В. | На 9 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах. Приобретены запрещающие знаки по договору 26 от 06.08.2015 на сумму 10,0 тыс.рублей. | Х | 31.12.2015 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | Х | X | X | X | 164,2 | 164,2 | 164,1 | 164,1 | 0,1 тыс. руб. |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения (Глава поселения - Дубравина С.М. Начальник сектора экономики и финансов - Левшина Л.В.) | X | X | X | 164,2 | 164,2 | 164,1 | 164,1 | 0,1 тыс. руб. |

Глава Михайловского сельского поселения                                                 С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Левшина Л.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана  реализации  муниципальной программы:

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 12 месяцев 2015 г.

Муниципальная программа Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 25.10.2013 № 28.

На реализацию муниципальной программы в 2015 году за счет средств бюджета поселения предусмотрены ассигнования в сумме 164,2 тыс. руб. В 2015 году заключено 9 договоров на сумму 88,4 тыс. рублей и 1  соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 75,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 164,1 тыс. рублей или 99,9%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Михайловского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Пожарная безопасность» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма  2 – «Защита от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 – «Обеспечение безопасности на водных объектах» (далее – подпрограмма 3).

В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 09.09.2013 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 27.11.2014 № 170 утвержден план реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2015 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 2015 году предусмотрено 71,0 тыс. рублей. Заключено 4 договора на сумму 70,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 70,9 тыс. рублей или 99,8 %.

В рамках подпрограммы 1 в установленный срок выполнено одно основное мероприятие (1.1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки. В результате оформлен  стенд по пожарной безопасности, проведены заседания КЧС и ОПБ, проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности, администрация поселения оснащена средствами предупреждения и тушения пожаров, проведена опашка минерализованных полос в пожароопасных местах на территории поселения .

На реализацию подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 83,2 тыс. рублей. В 2015 году заключено 4 договора на сумму 7,5 тыс. рублей и 1 соглашение по предоставлению межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на сумму 71,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 83,2 тыс. рублей или 100,0 %.

В рамках подпрограммы 2 предусмотрены выполнение двух основных мероприятий. В 2015 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (2.1 «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» и 2.2 «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленный срок. В результате обучены 2 должностных лица по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, приобретены средства индивидуальной защиты, громкоговоритель,  межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме.

На реализацию подпрограммы 3 в 2015 году предусмотрено 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,0 тыс. рублей или 100 %. Приобретены предупреждающие знаки «Купаться запрещено» по договору от 06.08.2015 № 26.

В рамках подпрограммы 3 предусмотрено выполнение одного основного мероприятия (3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах»), выполненное в установленный срок.

Предусмотренное контрольное событие подпрограммы 3 выполнено в установленный срок. В результате установлены предупреждающие знаки «Купаться запрещено», проведена с гражданами информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2015 год представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Михайловского

сельского поселения                                                              С.М. Дубравина

Исполнитель:

Начальник сектора экономики и финансов – Левшина Л.В.