Отчет об исполнении плана  реализации  муниципальной программы: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, пожаров  и безопасности людей на водных объектах»

отчетный период 9 месяцев 2015 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 66,9 | 66,9 | 64,6 | 64,6 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено восстановление минерализованных полос по населенным пунктам поселения с целью предотвращения распространения пожаров (Договор №86 от 08.06.2015г. на сумму 60,0 тыс. руб.), прошло обучению должностное лицо по программе пожарно-технического минимума на сумму 1,5 тыс.рублей – договора № 328 от 03.06.2015, приобретен костюм для пожарного добровольца по договору 99 от 19.08.15г на 3,2 тыс.руб. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 66,9 | 66,9 | 64,6 | 64,6 |
| 3 | Контрольное событие программы 1. | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по вопросам пожарной безопасности. Проведено восстановление минерализованных полос по населенным пунктам поселения, должностное лицо прошло обучение, приобретен костюм для пожарного добровольца. | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 4 | Подпрограмма 2 . «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 83,2 | 83,2 | 64,2 | 83,2 |
| 5 | Основное мероприятие 2.1. «Предупреждение чрезвычайных ситуаций и пропаганда среди населения безопасности жизнедеятельности, обучение действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключен договора № 28 от 17.03.215, № 28/1 от 07.04.2015, №28/2 на обучение должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС на сумму 2,8 тыс. рублей и 0,2 тыс. руб. запасные части для электромегафонов. Приобретены мегаон и комплект индивидуальной медицинской гражданской защиты по договору 98 от 19.08.15 на сумму 4,5 т. руб. Проведено 9 заседаний КЧС и ОПБ, на 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению и ликвидации ЧС и поведение жителей при возникновении ЧС. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 6 | Основное мероприятие 2.2. «Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Заключено соглашение №9 от 30.10.2014 по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету Красносулинского района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательного формирования на территории поселения на общую сумму 75,7 тыс. рублей. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 75,0 | 75,0 | 56,7 | 75,0 |
| 7 | Контрольное событие программы 2.1. | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | Прозрачность деятельности отражена на информационных стендах, официальном сайте и районной газете. За первое полугодие заключено 6 договоров по информированию населения о деятельности органа местного самоуправления | X | 30.09.2015 | X | X | X | X |
| 8 | Подпрограмма 3 . «Обеспечение безопасности на водных объектах» | Специалист по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 «Предупреждение происшествий на водных объектах» | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | В местах возможного массового скопления людей около водных объектов поселения размещены таблички «Купаться запрещено», в зимний период раздавались памятки по правилам о безопасности на льду. | 01.01.2015 | 30.09.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 10 | Контрольное событие программы 3. | Специалист 1 категории по правовой и кадровой, архивной работе, по вопросам пожарной безопасности, ГО и ЧС. Федянина Я.Н. (Глава поселения Дубравина С.М.) | На 3 сходах граждан проводилась информационно-разъяснительная работа по предупреждению происшествий на водных объектах, и по правилам безопасности на льду, размещены таблички «Купаться запрещено»в количестве 3 штук. | X | 30.09.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 11 | Итого по муниципальной программе |  | X | X | X | 160,1 | 160,1 | 137,8 | 157,8 |

Глава Михайловского сельского поселения                                                              С.М. Дубравина