РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2020 	                                            № 20/1                         х. Михайловка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Михайловского

сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

- В соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Михайловское сельское поселение», Администрация Михайловского сельского поселения -

ПОСТАНОВЛЯ	ЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Михайловское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации Михайловского

- сельского поселения                                                                 С.М. Дубравина

Приложение

к постановлению Администрации  Михайловского сельского  поселения

от 29.03.2019 №  38

Отчет о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 г.

Раздел 1.Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

2019 год для учреждений культуры Михайловского сельского поселения прошел под знаком Годом экологии.  Планирование основной культурно-досуговой и просветительской деятельности учреждений на 2019 год  было осуществлено с учётом данной проблематики. Проведены многочисленные акции такие как: «Посади дерево», « Заботимся о тебе село родное», «Покормите птиц зимой». В связи с этим в  2019 году были проведены многочисленные мероприятия, направленные на укрепление материально-технической базы  и  обеспечение эффективной работы учреждений, и осуществление их деятельности на более качественном уровне.

Муниципальная программа «Развитие культуры» направлена на достижение следующих целей:

- сохранение, восстановление и развитие традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Михайловского сельского поселения;

- реализация творческого потенциала населения Михайловского сельского поселения, обеспечение свободы  творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

Администрация Михайловского сельского поселения является учредителем муниципального учреждения культуры МБУК «СДК Михайловского СП», данное учреждение  -  участник и реализатор муниципальной программы «Развитие культуры». Участниками муниципальной программы в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- работниками сельского дома культуры было проведено 1149 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, любви и верности, день работников культуры, день хуторов, день шахтера, день знаний, день молодежи, день пожилого человека, день народного единства, день матери, празднование нового года); количество участников мероприятий составило 69307 человек; в самодеятельных коллективах народного творчества 429 участников;

- проведены массовые гуляния к народным и календарным праздникам, с участием большого количества участников художественной самодеятельности и зрителей;

- ко всем мероприятиям были организованы выставки декоративно – прикладного творчества, оформлены уголки народной культуры;

- организованы танцевальные вечера, вечера отдыха, концертные программы; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества: работают клубные формирования «Золотой карандаш», «Звоночки», «Созвездие», «Родники», «Вернисаж», «Фантазия», «Чудесная вышивка», «Афродита», «Чудеса в лукошке», «Казачек», «Поселковые девчата», «Сверчек»,«Веселые ребята», «Грация», «Волшебная иголочка», «Хуторянка», «Наш чудесный мир», «Мастерок»;

- осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий.

Раздел 2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация в отчетном периоде основного мероприятия подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»» привела к достижению следующих результатов:

- основное мероприятие 2.1 «Организация досуга» выполнено в полном объеме.  Проведено 1149 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, день Татьяны масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день пожилого человека, день хуторов, танцевальные вечера. викторины, выставки, смотры). Количество участников мероприятий составило 69307 человек. В 35 клубных формированиях участвует 429 человек

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных  (с указанием причин) в установленные сроки согласно плану реализации

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Михайловского сельского поселения от 28.12.2016 № 134 в 2019 году муниципальной программой была запланирована реализация одного контрольного события.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности,  предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2019 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Михайловского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Михайловского сельского поселения на 2019 год – 2 832,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 246,3 тыс. рублей,  за счет средств бюджета района- 4,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 2 581,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2019 года составило 2 809,2 тыс. рублей (99,2 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 246,3 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 4,8 тыс. рублей,  за счет средств бюджета поселения – 2 558,1 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2019 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

- В ходе проведения оценки достижения запланированных шести показателей муниципальной программы за 2019 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» достиг планового значения 2 показателя; 1 показатель не достигл планового значения:

«Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области», согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры  в 2019 году должна составлять 22,6 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 18,9 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет.

По подпрограмме 1 «Развитие библиотечного дела» плановые показатели отсутствуют.

Показатель «Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий»  подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» остался на уровне показателей 2016 года.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений представлены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 7. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Михайловского сельского поселения от 19.02.2019 № 23 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Михайловского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2019 год установлено, что из 6 целевых показателей достигли своих плановых значений  четыре показателя, не достигли плановых значений два показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0;

Значение целевых показателей  3, 2.1  не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2019 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (Эо= 3/3=1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (СРом = 1/1 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2019 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Михайловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 1,0 (СРм = 1/1=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 2 809,2/2832,9=0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,0 (Эис = 1,0/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2019 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 1,0 (УРпр = 1,0*0,5+1,0*0,3+1,01*0,2=1,0. Таким образом, можно сделать вывод о высоком  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2019 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание»» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С.. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | повышение количества посещений библиотек; повышение качества библиотечного обслуживания. | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года.. | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С.. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года.. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3. «Развитие материально-технической базы учреждения» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК МСПБ им.А.П. Чехова Можаева Н.С.. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | обеспечение доступа населения к библиотечному фонду; применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов | Срок действия мероприятия до 31.12.2016 года.. | - |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий; создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | проведено 318 мероприятий по обеспечению досуга населения; количество участников мероприятий составило 14 538 человека; предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества. | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | 31.12. 2019 | 01.01. 2019 | 31.12. 2019 | улучшение материальной базы муниципального бюджетного учреждения; | Реализация данного мероприятия в 2019 не запланировано. | - |

- Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

«Развитие культуры» за 2019г

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 2 850,9 | 2 832,9 | 2 827,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
|  | бюджет района | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | бюджет поселения | 2 581,8 | 2 581,8 | 2 558,1 |
|  | внебюджетные источники | 18,0 | Х | 18,0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Библиотечное обслуживание» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Развитие материально-технической базы учреждения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | Х | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2 850,9 | 2 832,9 | 2 827,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
|  | бюджет района | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | бюджет поселения | 2 581,8 | 2 581,8 | 2 558,1 |
|  | внебюджетные источники | 18,0 | Х | 18,0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Организация досуга» | всего | 2 850,9 | 2 832,9 | 2 827,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 246,3 | 246,3 | 246,3 |
|  | бюджет района | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | бюджет поселения | 2 581,8 | 2 581,8 | 2 558,1 |
|  | внебюджетные источники | 18,0 | Х | 18,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие культуры» за 2019 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее количество посещений библиотек на 1000 человек населения | чел. | 3275 | - | - | - |
| 2. | Общее количество посещений культурно-досуговых мероприятий на 1000 человек населения | чел. | 3232,0 | 31272 | 31272 | - |
| 3. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 82,4 | 91,2 | 75,3 | согласно плана мероприятий «дорожная карта» среднемесячная заработная плата работников культуры в 2019 году должна составлять 22,6 тыс. рублей. Фактически заработная плата доведена до 18,9 тыс. рублей в связи с замедлением темпов поступления доходов в бюджет |
| Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество посещений библиотек | тыс. чел. | 7,9 | - | - | - |
| 1.2. | Количество выданных документов из фонда библиотеки | тыс. экз. | 23,6 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий | процент | 11,1 | 6,4 | 11,1 | показатель остался на уровне показателя 2016 года. |

- Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы

Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019  год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Михайловского сельского поселения

«Развитие культуры»

отчетный период 12 месяцев 2019 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | X | X | X | 2 832,9 | 2 832,9 | 2 809,2 | 23,7 тыс. рублей |
| 2 | Основное мероприятие 2.1. «Организация досуга» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Проведено 1149 различных по форме и тематике мероприятий по обеспечению досуга населения (рождественских праздников, масленицы, дня защитника отечества, 8 марта, 1 мая, дня победы, день защиты детей, день семьи, день работников культуры, день молодежи, день хутора, день знаний и т.д.). Количество участников мероприятий составило 69307 человек. В самодеятельных коллективах народного творчества 429 участника. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 2 832,9 | 2 832,9 | 2 809,2 | 23,7 тыс. рублей |
| 8 | Основное мероприятие 2.2. «Приобретение сценических костюмов за счет резервного фонда Правительства Ростовской области» | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | увеличение материально-технического оснащения муниципальных учреждений культуры в 2019 году не планировалось | 01.01.2019 | 31.12.2019 | - | - | - | - |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава поселения С.М. Дубравина Директор МБУК «СДК МСП» Писаренко Е.В. | Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, предоставлены возможности для духовного развития; повышен творческий потенциал самодеятельных коллективов народного творчества | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
| 10 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 2 832,9 | 2 832,9 | 2 809,2 | 23,7 тыс. рублей |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Михайловского сельского поселения Глава поселения – С.М. Дубравина. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сельский Дом культуры Михайловского сельского поселения» Директор Писаренко Е.В. | X | X | X | 2 832,9 | 2 832,9 | 2 809,2 | 23,7 тыс. рублей |